## Planification
Listes des tâches |  | Ressources | Nb heures planifiées [p] | Nb heures réalisées [R] | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 11 |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 | [5 empty] | 14
|  | Ressources |  |  | 2022-01-31 | [5 empty] | 2022-02-07 | [5 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-21 |  |  |  |  | 2022-02-28 | [5 empty] | 2022-03-07 |  |  | 2022-03-14 |  |  |  |  | 2022-03-21 | [5 empty] | 2022-03-28
Absences |  |  | - | 0 | [12 empty] | Vacances de février
1 - Récolte d'informations |  |  | 5 | 0
| Définir le projet | Groupe | 1 | 0 |  |  | p | p
| Se documenter | Groupe | 1 | 0 | p | p
| Objectif à atteindre | Groupe | 1 | 0 |  |  |  |  | p | p
| Définir le délais | Groupe | 1 | 0 | [6 empty] | p | p
| Théorie | Groupe | 1 | 0 | p | p
2 - Planification |  |  | 5 | 0
| Création des tâches | Groupe | 2 | 0 |  |  |  |  | p | p | p | p
| Répartitions des tâches | Groupe | 3 | 0 | [6 empty] | p | p | p | p | p | p
3 - Décisions |  |  | 0 | 0
| Outils | Groupe | 0 | 0
| Ressources | Groupe | 0 | 0
| Différente interface | Groupe | 0 | 0
| Base de données | Groupe | 0 | 0
4 - Réalisation |  |  | 20 | 0
| WEB | Jules / James
| page de login |  | 1 | 0 | [18 empty] | p | p
| page d'accueil |  | 1 | 0 | [16 empty] | p | p
| page panier |  | 2 | 0 | [21 empty] | p | p | p | p
| page de paiement |  | 3 | 0 | [30 empty] | p | p | p | p | p | p
| C# | Marcos
| Design |  | 1 | 0 | [13 empty] | p | p
| Suppression |  | 1 | 0 | [32 empty] | p | p
| Modification |  | 1 | 0 | [27 empty] | p | p
| Ajout |  | 1 | 0 | [24 empty] | p | p
| appel de la bases de données | [21 empty] | p | p | p
| SQL | David
| Création bdd |  | 0.5 | 0 | p
| Insertion bdd |  | 1 | 0 | [14 empty] | p | p
| Documentation | Groupe | 3.5 | 0 |  |  | p | [5 empty] | p | [6 empty] | p |  |  |  |  | p | [5 empty] | p |  |  | p |  |  |  |  | p
| Journal de bord | Groupe | 3.5 | 0 |  |  | p | [5 empty] | p | [6 empty] | p |  |  |  |  | p | [5 empty] | p |  |  | p |  |  |  |  | p
| Manuel utilisateur | Groupe | 0.5 | 0 | [37 empty] | p
5 - Contrôles |  |  | 3 | 0
| Tester le programme Web | jules/James | 1 | 0 | [32 empty] | p | p
| Tester le programme C# | Marcos/David | 1 | 0 | [32 empty] | p | p
| Déboguage | Groupe | 1 | 0 | [36 empty] | p | p
6 - Évaluation |  |  | 1 | 0
| Bilan du projet | Groupe | 0.5 | 0 | [37 empty] | p
| Présenter | Groupe | 0.5 | 0 | [38 empty] | p

## Réalisation
Listes des tâches |  | Ressources | Nb heures planifiées [p] | Nb heures réalisées [R] | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  | 11 | [5 empty] | 12 |  |  |  | 13 | [5 empty] | 14
|  | Ressources |  |  | 2022-01-31 | [5 empty] | 2022-02-07 | [5 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-21 |  |  |  |  | 2022-02-28 |  |  | 2022-03-07 | [5 empty] | 2022-03-14 |  |  |  | 2022-03-21 | [5 empty] | 2022-03-28
Absences |  |  | - | 0 | [12 empty] | Vacances de février
1 - Récolte d'informations |  |  | 0 | 5
| Définir le projet | Groupe | 0 | 1 |  |  | r | r
| Se documenter | Groupe | 0 | 1 | r | r
| Objectif à atteindre | Groupe | 0 | 1 |  |  |  |  | r | r
| Définir le délais | Groupe | 0 | 1 | [6 empty] | r | r
| Théorie | Groupe | 0 | 1 | r | r
2 - Planification |  |  | 0 | 5
| Création des tâches | Groupe | 0 | 2 |  |  |  |  | r | r | r | r
| Répartitions des tâches | Groupe | 0 | 3 | [6 empty] | r | r | r | r | r | r
3 - Décisions |  |  | 0 | 0
| Outils | Groupe | 0 | 0
| Ressources | Groupe | 0 | 0
| Différente interface | Groupe | 0 | 0
| Base de données | Groupe | 0 | 0
4 - Réalisation |  |  | 0 | 20
| WEB | James / Jules
| page de login |  | 0 | 1 | [18 empty] | r | r
| page d'accueil |  | 0 | 1 | [16 empty] | r | r
| page panier |  | 0 | 1 | [25 empty] | r | r
| page de paiement |  | 0 | 1 | [31 empty] | r | r
| C# | Marcos
| Design |  | 0 | 1 | [13 empty] | r | r
| Suppression |  | 0 | 1 | [32 empty] | r | r
| Modification |  | 0 | 1 | [28 empty] | r | r
| Ajout |  | 0 | 1.5 | [22 empty] | r | r | r
| appel de la bases de données |  | 0 | 1.5 | [18 empty] | r | r |  | r
| SQL | David
| Création bdd |  | 0 | 0.5 | r
| Insertion bdd |  | 0 | 2.5 | [14 empty] | r | r |  |  |  |  | r | [9 empty] | r |  |  |  | r
| Documentation |  | 0 | 3.5 |  |  | r | [5 empty] | r | [6 empty] | r |  |  |  |  | r |  |  | r | [5 empty] | r |  |  |  | r
| Journal de bord |  | 0 | 3.5 |  |  | r | [5 empty] | r | [6 empty] | r |  |  |  |  | r |  |  | r | [5 empty] | r |  |  |  | r
| Manuel utilisateur |  | 0 | 0
5 - Contrôles |  |  | 0 | 3
| Tester le programme Web |  | 0 | 1 | [31 empty] | r | r
| Tester le programme C# |  | 0 | 1 | [31 empty] | r | r
| Déboguage | Groupe | 0 | 1 | [35 empty] | r | r
6 - Évaluation |  |  | 0 | 1
| Bilan du projet | Groupe | 0 | 0.5 | [36 empty] | r
| Présenter | Groupe | 0 | 0.5 | [37 empty] | r