## Planification
Listes des tâches |  | Ressources | Nb heures planifiées [p] | Nb heures réalisées [R] | 6 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8 | 9 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 15
|  | Ressources |  |  | 2022-01-31 | [5 empty] | 2022-02-07 | [5 empty] | 2022-02-14 | 2022-02-21 | [5 empty] | 2022-02-28 | [5 empty] | 2022-03-07 | [5 empty] | 2022-03-14 | [5 empty] | 2022-03-21 | [5 empty] | 2022-03-28 | [5 empty] | 2022-04-04
Absences |  |  | - | 0 | [12 empty] | Vacances de février
1 - Récolte d'informations |  |  | 30 | 0
| Définir le projet | Groupe | 1 | 0 |  |  | p | p
| Se documenter | Groupe | 27 | 0 | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p |  | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p
| Objectif à atteindre | Groupe | 0 | 0
| Définir le délais | Groupe | 1 | 0 | [6 empty] | p | p
| Théorie | Groupe | 1 | 0 | p | p
2 - Planification |  |  | 6 | 0
| Création des tâches | Groupe | 2 | 0 |  |  |  |  | p | p | p | p
| Répartitions des tâches | Groupe | 4 | 0 | [6 empty] | p | p | p | p | p | p |  | p | p
3 - Décisions |  |  | 0 | 0
| Outils | Groupe | 0 | 0
| Ressources | Groupe | 0 | 0
| Différente interface | Groupe | 0 | 0
| Base de données | Groupe | 0 | 0
4 - Réalisation |  |  | 38.5 | 0
| WEB | Jules / James
| Css |  | 1 | 0 | [13 empty] | p | p
| page d'accueil |  | 5 | 0 | [15 empty] | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p
| page panier |  | 3 | 0 | [25 empty] | p | p | p | p | p | p
| page de paiement |  | 3 | 0 | [31 empty] | p | p | p | p | p | p
| C# | Marcos
| Design |  | 1 | 0 | [13 empty] | p | p
| Suppression |  | 2 | 0 | [15 empty] | p | p | p | p
| Modification |  | 5.5 | 0 | [19 empty] | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p
| Ajout |  | 3.5 | 0 | [30 empty] | p | p | p | p | p | p | p
| SQL | David
| Création bdd |  | 0.5 | 0 | [13 empty] | p
| Insertion bdd |  | 4 | 0 | [14 empty] | p | p | [5 empty] | p | [5 empty] | p | [6 empty] | p | [5 empty] | p | [5 empty] | p | [5 empty] | p
| Documentation | Groupe | 4.5 | 0 |  |  | p | [5 empty] | p | [6 empty] | p | [5 empty] | p | [5 empty] | p | [5 empty] | p | [5 empty] | p | [5 empty] | p | [5 empty] | p
| Journal de bord | Groupe | 4.5 | 0 |  |  | p | [5 empty] | p | [6 empty] | p | [5 empty] | p | [5 empty] | p | [5 empty] | p | [5 empty] | p | [5 empty] | p | [5 empty] | p
| Manuel utilisateur | Groupe | 1 | 0 | [47 empty] | p | p
5 - Contrôles |  |  | 0 | 0
| Tester le programme Web | jules/James | 0 | 0
| Tester le programme C# | Marcos/David | 0 | 0
| Déboguage | Groupe | 0 | 0
6 - Évaluation |  |  | 2 | 0
| Bilan du projet | Groupe | 1 | 0 | [53 empty] | p | p
| Présenter | Groupe | 1 | 0 | [53 empty] | p | p

## Réalisation
Listes des tâches |  | Ressources | Nb heures planifiées [p] | Nb heures réalisées [R] | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  | Ressources |  |  | 2022-01-31 | 2022-02-07 | 2022-02-14 | 2022-02-21 | 2022-02-28 | 2022-03-07 | 2022-03-14 | 2022-03-21 | 2022-03-28
Absences |  |  | - | 0 |  |  | Vacances de février
1 - Récolte d'informations |  |  | 0 | 0
| Définir le projet | Groupe | 0 | 0
| Se documenter | Groupe | 0 | 0
| Objectif à atteindre | Groupe | 0 | 0
| Définir le délais | Groupe | 0 | 0
| Théorie | Groupe | 0 | 0
2 - Planification |  |  | 0 | 0
| Création des tâches | Groupe | 0 | 0
| Répartitions des tâches | Groupe | 0 | 0
3 - Décisions |  |  | 0 | 0
| Outils | Groupe | 0 | 0
| Ressources | Groupe | 0 | 0
| Différente interface | Groupe | 0 | 0
| Base de données | Groupe | 0 | 0
4 - Réalisation |  |  | 0 | 0
WEB
| Css |  | 0 | 0
C#
| Design |  | 0 | 0
| login |  | 0 | 0
| Suppression |  | 0 | 0
| Modification |  | 0 | 0
| Ajout |  | 0 | 0
SQL
| Création bdd |  | 0 | 0
| Insertion bdd |  | 0 | 0
| Documentation |  | 0 | 0
| Journal de bord |  | 0 | 0
| Manuel utilisateur |  | 0 | 0
5 - Contrôles |  |  | 0 | 0
| Tester le programme Web |  | 0 | 0
| Tester le programme C# |  | 0 | 0
| Déboguage | Groupe | 0 | 0
6 - Évaluation |  |  | 0 | 0
| Bilan du projet | Groupe | 0 | 0
| Présenter | Groupe | 0 | 0